## Sheet1
Projet YMR
Date | Sujet de discussion | Actions | Qui | Quand | Statut
2015-10-02 | Les atouts de l'app | Benchmark des appli et sites | Liliane, Yves, Yvette | 2015-10-18
| Les differentes fonctionalites | Lister les fonctionnalites basiques | Liliane, Yves, Yvette | 2015-10-11 | check
| Les problemes que l'ont pourrait rencontrer | Details du carnet de recettes et enregistrement de recette | Liliane, Yves, Yvette | 2015-10-11 | in progress
| Les differentes phases du projet | Proposition du design de l'application | Liliane, Yves, Yvette | 2015-10-25
2015-10-11 | Lister les fonctionnalites basiques | Benchmark des appli et sites | Liliane, Yves, Yvette | 2015-10-18
| Presentation de GitHub pour Yvette | Details du carnet de recettes et enregistrement de recette | Liliane, Yves, Yvette | 2015-10-18
| Discussion sur la saisie de la recette | Proposition du design de l'application | Liliane, Yves, Yvette | 2015-10-25
|  | Programmation des fonctionnalites basiques | Yves | 2015-10-18
|  | Mise en place de la base de donnees | Yves | 2015-10-18

## taches
Listing de toutes les fonctionnalites de l'app
Details des differentes fonctionnalites dans gitHub
benchmark des app existantes (+/-)